## Slide 1
VERTMON LLC · ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ
VERTMON HUB
Production-Ready төлөвлөгөө ба ажлын дараалал
ХУГАЦАА
2026.06.10 – 06.30
УУЛЗАЛТ
Лхагва бүр · 10:00
ЗОРИЛТ
06.30 — Go-Live
Бэлтгэсэн: 2026.06.10

## Slide 2
Өнөөгийн байдал — юу ажиллаж байна
VERTMON HUB
2
AI борлуулалтын агент
FB/IG чатад Gemini AI 8 хэрэгслээр автоматаар хариулна
Үл хөдлөхийн CRM
Объект, лийд, үзүүлэх цаг, гэрээний бүрэн урсгал
RBAC эрхийн систем
5 үүрэг, модуль бүрээр ялгасан хандалтын эрх
Менежер дуудах шилжүүлэг
AI → хүн шилжих үед push мэдэгдэл шууд очно
Маркетинг ба тайлан
ROI, судалгаа, KPI самбар, Excel экспорт
Аюулгүй байдал
HMAC webhook, rate limit, RLS бодлогын засварууд

## Slide 3
Чадамжийн дэлгэрэнгүй
VERTMON HUB
3
AI агентын чадамж — 8 хэрэгсэл
Facebook / Instagram чатад 24/7 автоматаар:
1
Орон сууц хайх — төрөл, үнэ, дүүрэг, өрөө, талбай
2
Объектын зургийг чатад шууд илгээх
3
Ипотекийн зээлийн тооцоолуур
4
Үзүүлэх цаг товлох
5
Лийд (сонирхогч) автоматаар үүсгэх
6
Нэр, утасны дугаар цуглуулах
7
Менежер дуудах — хүнд шилжүүлэх + push
8
Хэрэглэгчийн сонголтыг санах (дүүрэг, төсөв…)
Платформын модулиуд
Борлуулалтын багт зориулсан бүрэн CRM:
✓ Хяналтын самбар (KPI)
✓ Объектын удирдлага
✓ Лийд / pipeline
✓ Үзүүлэх цагийн товлолт
✓ Гэрээний бүртгэл
✓ Харилцагчийн CRM
✓ Live inbox (FB/IG чат)
✓ Тайлан, аналитик
✓ Маркетингийн ROI
✓ Санал асуулга / судалгаа
✓ AI туслах ба тохиргоо
✓ Эрхийн удирдлага (RBAC)
✓ Push мэдэгдэл
✓ Excel экспорт

## Slide 4
Техникийн эрүүл мэнд — 2026.06.10
VERTMON HUB
4
0
TypeScript алдаа (tsc --noEmit)
100/100
Unit тест амжилттай (Vitest)
5
E2E тест (Playwright)
Сүүлд хийгдсэн ажлууд
RLS, SECURITY DEFINER, storage бодлогын засвар
Хуучин багана устгах migration хийгдсэн
Webhook гарын үсэг (HMAC, timing-safe) зөв
Технологийн стек
Framework
Next.js 16.1.1 · React 19.2.3
Хэл
TypeScript 5
Өгөгдөл / Auth
Supabase (PostgreSQL + RLS)
AI
Google Gemini (function calling)
Хостинг
Vercel · sin1 бүс
Мониторинг
Sentry (client / server / edge)

## Slide 5
Production-Ready цоорхой — TOP 8
VERTMON HUB
5
КРИТИК
Gemini дуудлагад timeout алга — webhook 30 сек хүртэл гацаж болно
КРИТИК
AI түлхүүр хоосон утга руу fallback хийдэг — алдаа нь нууцлаг гарна
КРИТИК
Webhook → AI гол зам unit тестгүй (мессежийн орох цэг)
КРИТИК
Амжилтгүй мессежийн dead-letter дараалал алга — мессеж алдагдаж болно
ӨНДӨР
Env тохиргооны startup шалгалт алга — буруу deploy хожуу илэрнэ
ӨНДӨР
Чат түүх хадгалахад retry алга — DB түр тасалдвал яриа алдагдана
ДУНД
Харилцагчийн жагсаалт pagination-гүй — өгөгдөл өсөхөд удааширна
ДУНД
console.log үлдэгдэл — төвлөрсөн logger руу шилжүүлэх шаардлагатай

## Slide 6
Ажлын дараалал — 3 долоо хоног
VERTMON HUB
6
1-р долоо хоног
06.11 – 06.17
Найдвартай байдал
Gemini дуудлагад timeout + fallback
Env хувьсагчийн startup шалгалт (Zod)
AI түлхүүрийг нэг factory-д төвлөрүүлэх
Чат хадгалалтад retry логик
Meta App Review өргөдлийг илгээх
Уулзалт: 06.17 Лхагва
2-р долоо хоног
06.18 – 06.24
Тест ба ажиглалт
Webhook, AIRouter, ToolExecutor тест
RBAC, rate limit (middleware) тест
Dead-letter дараалал нэвтрүүлэх
Sentry breadcrumb — мессежийн зам
Health check: DB + Gemini холболт
Уулзалт: 06.24 Лхагва
3-р долоо хоног
06.25 – 06.30
Хатуужил ба нээлт
Webhook load тест, гүйцэтгэл
Pagination + лог цэвэрлэгээ
Backup / restore туршилт
Runbook + rollback төлөвлөгөө
06.30: Go-live эцсийн хяналт
Зорилт: 06.30 Мягмар
Лхагва бүрийн уулзалтаар явцыг хянаж, эрэмбийг шинэчилнэ → 2026.06.30 PRODUCTION READY

## Slide 7
Vertmon LLC — уулзалтын хуваарь
VERTMON HUB
7
06.10 · Лхагва
Танилцуулга
Демо · санал цуглуулах · чиглэл тогтоох
06.17 · Лхагва 10:00
Явц №1
Менежер, тест хэрэглэгч томилох · туршилт
06.24 · Лхагва 10:00
Явц №2
Туршилт, асуулгын дүн · нээлтийн бэлтгэл
06.30 · Мягмар
PRODUCTION READY
Go-live шалгуурын эцсийн хяналт
Календарийн урилга бэлэн: Лхагва бүр 10:00–11:00, 30 минутын өмнө сануулгатай. Файл: docs/vertmon-llc/Vertmon_LLC_uulzalt_huvaari.ics

## Slide 8
Уулзалт бүрийн агенда
VERTMON HUB
8
06.10 · Лхагва
Өнөөдөр — танилцуулга
ЧИГЛЭЛ ТОГТООХ
Системийн чадамжийн демо
Нэмэлт санал, хүсэлтийг сонсож цуглуулах
Хөгжүүлэлтийн чиглэл, эрэмбийг тогтоох
Үр дүн: батлагдсан чиглэл
06.17 · Лхагва 10:00
Явц №1
ТОМИЛОЛТ БА ТУРШИЛТ
Хариуцсан борлуулалтын менежерүүдийг томилох
Тест хэрэглэгчдийг сонгож, эрх олгох
Системийг бодит хэрэглээнд туршуулж эхлэх
UX санал асуулгыг тараах
Үр дүн: туршилт эхэлсэн
06.24 · Лхагва 10:00
Явц №2
ДҮН БА БЭЛТГЭЛ
Туршилт + UX санал асуулгын дүнг хэлэлцэх
Засварын эрэмбэ, go-live шалгуурыг шалгах
Нээлтийн бэлтгэл, runbook тойм
Үр дүн: нээлтийн шийдвэр

## Slide 9
Эрсдэл ба бууруулах арга
VERTMON HUB
9
Meta App Review удаж болзошгүй
→
Өргөдлийг 1-р долоо хоногт илгээж, зэрэгцээ ажиллана
Gemini моделийн нэр тохиргооноос зөрүүтэй
→
Модел, квот, billing-ийг 1-р долоо хоногт баталгаажуулна
Backup сэргээлт хэзээ ч туршигдаагүй
→
3-р долоо хоногт restore туршилт, баримтжуулалт
Vercel функцийн 30 сек хязгаар
→
AI дуудлагад өөрийн timeout + бэлэн fallback хариу
3 долоо хоногийн шахуу хугацаа
→
Лхагва бүр scope-оо эргэн хянаж, дахин эрэмбэлнэ

## Slide 10
«Production Ready» шалгуур
VERTMON HUB
10
● одоо бэлэн ○ 06.30 хүртэл хийгдэнэ
Build, typecheck, тест бүгд ногоон
Webhook гарын үсэг + rate limit
RLS, аюулгүй байдлын засварууд
Env тохиргооны startup шалгалт
Timeout + retry + dead-letter дараалал
Гол замын unit тест бүрэн
Sentry alert + health monitoring
Backup / restore туршигдсан
Load тест давсан
Meta App Review баталгаажсан
Runbook + rollback бэлэн
Pagination, гүйцэтгэлийн цэвэрлэгээ

## Slide 11
Дараагийн алхам
1
Уулзалтын хуваарийг батлах — календарийн урилгыг (.ics) багт түгээх
2
Тест хэрэглэгчдийг томилох — санал асуулгыг UX талаас цуглуулж эхлэх
3
Meta Business Verification-ийг өнөөдрөөс эхлүүлэх (хамгийн урт хүлээлттэй)
4
Production орчны түлхүүр, эрхийн солилцоог аюулгүй сувгаар хийх
Дараагийн уулзалт — 2026.06.17, Лхагва, 10:00 · Vertmon LLC